ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности   
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ детский сад № 151 и предоставляемых услуг на 2016 – 2030 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры на 2016 – 2030 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБДОУ для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы ОУ;

- поэтапное повышение значений показателей доступности в ОУ;

- повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма,   
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ и услугами;

- проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

- формирование достоверной и полной информации о доступности ОУ и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов ОУ;

- мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию ОУ;

- мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2016-2030 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБДОУ детском саду № 151 на 2016 – 2030 годы»

ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измере-  ния | Значения показателей | | | | | | | Ответственный за мониторинг  и достижение запланированных  значений показателей доступности |
| 2016 год | 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2025 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ОУ, на которых администра­тивно-распоряди­тельным актом возложено оказание инва­лидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотруд­ников, предоставляющих услуги населению | процентов | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | Заведующий ОУ |
| 2. | Доля работников, предоставляющих услуги в ОУ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | процентов | Х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Заведующий ОУ |
| 3 | Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку (повышение квалификации) для работы с инвалидами и детьми –с ОВЗ, от общего числа педагогических работников | процентов | - | - | - | - | 1 | 50 | 100 | Заведующий ОУ |
| 4 | *Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, ОДА) групповых ячеек и помещений, от общего числа групповых ячеек и помещений* | *процентов* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10* | *25* | Заведующий ОУ |
| 5 | *Укомплектованность ОУ специалистами по сопровождению АОП детей с ОВЗ, а также ИПР детей-инвалидов* | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | Директор ОУ |

Приложение к Плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг в МБДОУ на 2016 – 2030 годы»

**ПЛАН**

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым  предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | | Срок реализа-  ции  (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия  на повышение значения показателя доступ­ности для инвалидов  объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры,**   **включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации |  | | заведующий | 3 квартал 2016 | сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов |
| 1.2. | Внесение изменений в Программу развития | Приказ | | заведующий | 2020-2025 | повышение уровня доступности и качест­ва предоставления образовательных услуг |
| 1.3. | Адаптация для инвалидов и других МГН ОУ, в том числе:  Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясничников с целью оказания им помощи при въезде в здание.  Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров.  Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.  Установка поручней на путях следования.  Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м от пола.  Установка рельефных пластин с номерами этажа.  Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.  Изготовление вывески .  Установка пандуса на второй этаж, в медицинский кабинет.  Адаптирование сайта для слабовидящих. | Программа развития ОУ, Паспорт доступности  План адаптации ОУ по обеспечению доступности услуг для инвалидов | | заведующий | 2017 –  2030  2020-2030 | количество приобретения  Требуется дополнительное финансирование |
| 1.4. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ОУ (можно конкретизировать по мероприятиям плана адаптации) | Программа развития ОУ | | заведующий | 2020 –  2030 | Требуется дополнительное финансирование к объектам социальной инфраструктуры |
| 1.5. | Дообору­дование и установка техни­ческих средств адаптации | План адаптации доступности ОУ | | заведующий | 2017-2030 | *оснащение ОУ техническими сред­ствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и* другими маломобиль­ными группами насе­ления:  оснащение ОУ для реализации  адаптированных основных образовательных программ, специальным,  в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (при необходимости) Требуется дополнительное финансирование |
| 1.6. | Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | Адаптированные основные образовательные программы для детей с ЗПР, для детей с ТНР, для слабовидящих детей. | | заведующий | 2017-2030 | информированность населения о предоставляемых услугах для детей –инвалидов и детей с ОВЗ |
| 1.7. | Совершенствование межведомственного взаимодействия специалистов ППК ОУ и ПМПК по исполнению рекомендаций ИПР детей-инвалидов и заключений для лиц с ОВЗ | Договор МБДОУ и ПМПК | | заведующий | 2017 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам |
| 1.8. | Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в МБДОУ | АООП НОО для детей с ЗПР, АООП НОО для детей с ТНР, АООП НОО для слабовидящих детей. | | Зам. заведующего по УВР, воспитатели | 2017 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательнымпрограммам |
| 1.9. | Формирование локальной нормативной базы в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объекта и предоставления услуг | Локальные акты  Перспективный План - график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию,  Положение о психолого – педагогическом консилиуме. | | Заведующий Заместитель заведующего по УВР | 2017 –2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам |
|  |  |  | |  |  |  |
| **2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом** | | | | | | |
| 2.1. | Организация инструктирования специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов,  на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Приказ ОУ «Об организации инструктирования по вопросам доступности ОУ для инвалидов» | | заведующий | 2017 –2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | Организация внесения в должностные инструкции (регламенты) специалистов изменений, обязывающих оказывать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами | Приказ ОУ об утверждении или о внесении изменений в должностные инструкции | | заведующий | 2020 –2030 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 2.3. | Адаптация официального сайта ОУ в соответствии с требованиями доступности для инвалидов по зрению | План адаптации ОУ | | заведующий | 2020-2030 | повышение показателя информированности граждан о доступности услуг в ОУ |
| 2.4. | Размещение информации о доступности объекта на сайте ОУ | Паспорт доступности | | заведующий | 2020 -2030 | повышение показателя информированности граждан о доступности ОУ |
| 2.5. | Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ | Перспективный план – график повышения уровня профессионального мастерства по инклюзивному образованию . | | Заведующий заместитель заведующего по УВР | 2020 – 2030 | обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по образовательным программам |